## Дефекты
Id дефекта | Название | Описание дефекта | Приоритет | Тип | Примечания
1 | Отсутствие вкладки "Каналы" в навигации вкладок приложения | Вкладка "Каналы" отсутствует. Согласно ТЗ данная вкладка должна быть расположена третьей по счету. Возможность создания каналов должна быть только у системных администраторов. | Blocker | Ошибка
2 | Лишняя кнопка на начальной странице | На начальной странице присутствует кнопка "Регистрация", которой, согласно ТЗ быть не должно, как и самой возможности регистрации в мессенджере. Необходимо удалить кнопку, либо в качестве начальной страницей использовать страницу Авторизации, так как страница с кнопкой "Авторизация" является избыточной. | Critical | Ошибка
3 | Некорректное описание стартовой страницы в ТЗ | Стартовая страница описывается как страница входа. Страницей входа должна быть страница с Авторизацией, без ввода пары логин и пароль пользователь не должен попадать на страницу с поиском, имея доступ к конфиденциальной информации. Стартовой страницей является вкладка "Поиск контакта". Необходимо присвоить ей порядковый номер "1" в ТЗ. | Critical | Ошибка | Стартовая страница приложения - это страница, на которую попададет пользователь, после Авторизации (ввода логина и пароля)
4 | Некорректное отображение чатов в разделе "Сообщения" | Чаты, отмеченные скрепкой как "Избранный" отображаются вразноброс. Согласно ТЗ такие чаты должны отображаться всегда сверху. | Critical | Ошибка
5 | Некорректный формат полей во вкладке "Инфо" | Четыре поля во вкладке "Инфо" доступны к редактированию. Согласно ТЗ возможность редактировать доступна только у двух полей: личный номер телефона и текущий статус. | Critical | Ошибка
6 | Неверный формат номера личного телефона пользователя в поле "phone_number" вкладки "Инфо" | В поле phone_number присутствует возможность указания личного номера телефона пользователя в десятизначном формате. Звонок по телефону такого формата невозможен. | Critical | Ошибка
7 | Некорректный формат телефона пользователя в ТЗ | В описании вкладки "Личная информация" в формате телефона пользователя указан неверный формат, начинающийся с "7", звонок на такой номер невозможен. | Critical | Ошибка
8 | Неверное расположение строки поиска и логотипа компании на стартовой старнице | Строка поиска расположена посередине экрана, логотип компании - сверху. Согласно ТЗ строка поиска должна располагаться сверху, логотип компании - по центру экрана. | Major | Ошибка
9 | Ошибки в пользовательских данных | На странице сообщений присутствует пользователь с ошибкой в Фамилии - "Григореьв". Необходимо проверить всех пользователей на предмет приведения в соответствие с их контактной информацией. | Major | Ошибка
10 | Неверный порядок расположения вкладок на панели приложения | Вкладка "Инфо" расположена первой. По ТЗ она должна быть последней по счёту. | Major | Ошибка
11 | Несоответствие имен вкладок на панели приложения с ТЗ | Вкладки на панели приложения, именуемые "Поиск" и "Инфо", в ТЗ описаны как "Поиск контакта" и "Личная информация" соответственно. | Major | Ошибка
12 | Во вкладке "Инфо" отсутствует атрибут сохранения редактируемых данных | Во вкладке "Инфо"необходимо добавить кнопку "Сохранить"/"Ок" либо кнопку перехода в предыдущее меню с сохранением внесенных в поля изменений. | Major | Ошибка
13 | Активная вкладка не соответствует открытой странице | При активных вкладках "Поиск", "Инфо" всегда активна ещё и вкладка "Сообщения". При активной вкладке "Сообщения" активна вкладка "Поиск". | Major | Ошибка
14 | Неточность описания процесса авторизации пользователя в ТЗ | Не определено понятие административной учётной записи (например, что является логином - адрес корпоративной почты, доменное имя или другое). Отсюда вытекает необходимость скорректировать текст подсказки в поле Авторизации "Введите учетную запись" для понимания пользователем, что сюда вводить. | Major | Уточнение | Понятие учётной записи содержит совокупность данных о пользователе, т.е. имени и пароля, которые нельзя ввести в одно поле одновременно
15 | Некорректное отображение пользователей в поиске и списке чатов | Данные пользователей отображаются как Имя ¦ Фамилия или как Фамилия ¦ Имя или как Доменное имя. Необходимо привести учетные записи пользователей к одному формату отображения. | Major | Улучшение
16 | Некорректный поиск по фамилии и имени | Поиск по фамилии и имени избыточен. При поиске по "Иванов" результат показывает пользователя "Иван Никифоров", что противоречит логике поиска и является лишним результатом. | Major | Улучшение
17 | Произвольный ввод номера телефона пользователем в поле "phone_number" вкладки "Инфо" и отсутствие возможности позвонить по нему | Необходимо реализовать ввод номера телефона по маске для его корректного отображения и редактирования: "+7 (___) ___-__-__". Предлагается добавить кнопку "Позвонить", так как в ТЗ предусмотрена возможность звонить. | Major | Улучшение
18 | Несоответствие имен вкладок на панели приложения с ТЗ | Вкладки на панели приложения, именуемые "Поиск" и "Инфо", в ТЗ описаны как "Поиск контакта" и "Личная информация". | Normal | Ошибка
19 | Неверное наименование текущего статуса во вкладке "Инфо" | Указано неверное наименование статуса - "Занятой", согласно ТЗ статус именуется "Занят". Также необходимо проверить наименования остальных статусов на предмет соответствия ТЗ. | Normal | Ошибка
20 | Орфографическая ошибка в закладке "Инфо" | Слово "кампания" необходимо исправить на "компания", так как речь идет о группе людей, а не о событии или мероприятии. | Normal | Ошибка
21 | Неполное описание вкладки "Личная информация" в ТЗ | Не указаны в ТЗ какие конкретно поля с контактной информацией о пользователе содержит вкладка "Личная информация". | Normal | Уточнение
22 | На странице Авторизации разный цвет текста подсказки в полях ввода | Текст подсказки верхнего поля "Введите учетную запись" отличается от цвета текста подсказки нижнего поля "Введите пароль". Предлагается унифицировать. | Normal | Улучшение
23 | Отсутствует описание процесса просмотра карточки пользователя и начала чата с ним в ТЗ | Необходимо описать из какой вкладки возможен просмотр карточки пользователя с его контактными данными, а также из какой вкладки начинается чат: из карточки контакта и/или из поиска при нажатии на найденного пользователя. | Normal | Улучшение
24 | Во вкладке "Инфо" отсутствует корпоративный емейл пользователя | Предлагается добавить во вкладке "Инфо" поле с адресом корпоративной почты без возможности его редактирования, с кнопкой "Отправить емейл". | Normal | Улучшение
25 | Во вкладке "Инфо" поле номера телефона именуется в формате, отличном от всех других | Предлагается переименовать поле "phone_number" в "Номер телефона" с целью унифицировать стиль вкладки | Normal | Улучшение

## Описание
Приоритет | Blocker | Тип | Улучшение
| Critical |  | Ошибка
| Major |  | Уточнение
Normal